МБОУ Поздняковская средняя общеобразовательная школа

Социальный проект

Автор проекта

Бандина Т.К.,

заместитель директора

по УВР, учитель истории

и обществознания

с. Поздняково

2013 г.

Участники проекта:

Ученический коллектив 5 класса

МБОУ Поздняковской средней

общеобразовательной школы.

Сроки реализации проекта:

15 ноября 2013 г. – 22  января 2014 г.

Место проведения:

Нижегородская область

Село Поздняково

д/с «Колобок»

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА

| Наименование проекта | Подари заботу детям |
| --- | --- |
| Автор проекта | Заместитель директора по УВР, учитель истории и обществознания Бандина Татьяна Константиновна |
| Обоснование актуальности и социальной значимости проекта | Скоро наступит Новый год, а вместе с ним и зимние каникулы. Эти долгожданные дни проходят радостно и весело. В преддверье нового года ребята хотят поделиться веселым, новогодним настроением с малышами детского сада, ведь там воспитываются их младшие сестренки и братишки, а также знакомые ребята из нашего села. Данный проект имеет огромное значение для школьников, поскольку позволил привлечь учащихся к решению общественных проблем. Социально активная деятельность готовит учащихся к последующей гражданской деятельности, ими приобретается социальный опыт, формируется умение самостоятельно планировать и реализовать запланированное, нести ответственность за свои действия. Они учатся сотрудничать как со сверстниками, так и взрослыми. |
| Цели и задачи проекта | Цель проекта: создание условий для развития социальной и гражданской инициативности личности учащегося через практические дела и вовлечение школьников в активную деятельность на добровольных началах. Задачи проекта: предоставление возможности продемонстрировать свои способности в различных сферах деятельности формирование активной жизненной позиции формирование условий для осознанного и ответственного подхода к решению выявленной проблемы повышение социальной и нравственной значимости общественно полезного труда |
| Краткая аннотация содержания проекта | Социальный проект «Подари заботу детям» подготовлен инициативной группой учащихся 5 класса. Проект включает в себя четыре блока: информационно-диагностический (изучение ситуации, исследование проблемы, постановка целей и задач); организационно-методический (разработка проекта, обсуждение и утверждение проекта; ведение деловых переговоров с руководством детского сада МДОУ «Колобок» агитация всех учащихся класса для участия в подготовке и реализации проекта); деятельностный блок (выполнение учащимися творческих мероприятий); итоговый блок (оценка деятельности каждого этапа проекта, анализ ошибок, обсуждение конечного результата проекта). Для реализации данного проекта было создано четыре творческие группы, которые помогали реализовывать социальный проект: Творческая группа «Руководители» – решение всех организационных вопросов. Творческая группа «Продюсеры» – разработка сценария Новогоднего праздника для воспитанников детского дома Творческая группа «Артисты» – организация Новогоднего праздника для воспитанников детского дома Творческая группа «Операторы» – проведение технических и вспомогательных работ во время реализации проекта. |
| Сроки выполнения проекта | Проект «Подари заботу детям» реализуется в три этапа: Подготовительный – 15.11.2013 – 15.12.2013 Основной –– 16.12.2013 - 25.12.2013 Итоговый – 12.01.2014 - 22.01.2014 |

Аннотация проекта.

Проект "Подари заботу детям" реализуется учащимися Поздняковской школы, в рамках работы по реализации социально значимой деятельности "Мы вместе".   Проект решает задачу  формирования у  учащихся активной жизненной позиции и  шефских     отношений  с воспитанниками детского сада "Колобок.

Главное назначение этого проекта – помочь подростку осознать возможность и  важность своего участия в решении социально значимых проблем, побудить его найти и предложить свои варианты решения выявленных проблем. Создать условия для проявления инициативы и самостоятельности, интереса к социально-значимой деятельности.

Этот проект дает детям возможность в реальных делах попробовать свои силы, раскрыть и развить способности учащихся в различных видах  деятельности.

Коллективная работа над   проектом «Подари заботу детям», формирует важные социальные навыки, крайне необходимые сегодня. Участие в работе над проектом – возможность переключиться с сугубо личных интересов на групповые, коллективные.

При работе над проектом и его реализации участники имеют возможность попробовать себя в нескольких разнообразных видах деятельности: провести опрос, переговоры, составить план работы, примерить  профессию "актера".

Изучение общественного мнения.

На этом этапе творческая группа «руководители» составляет программу исследования, которая включает в себя его цели, задачи,  а также текст разработанной анкеты, подробные комментарии к каждому пункту анкеты, которые были составлены в результате посещения детского сада, ветеранов, пожилых людей, сквера;  бесед с заведующей д/с "Колобок" и соцработником с. Позднякова.

Анкета.

1.Какая проблема окружающей действительности представляется вам наиболее  актуальной в настоящий момент?

1. Детский сад "Колобок"

2. Сквер имени И.М. Губкина

3. Пожилые люди

4. Ветераны войны и труда

5. Брошенные и бездомные животные

2. В решении какой проблемы вы могли бы и хотели принять участие?

1. Детский сад «Колобок»

2. Сквер имени И.М. Губкина

3. Пожилые люди

4. Ветераны войны и труда

5.Брошенные и бездомные животные

3. Считаете ли Вы себя добрым человеком?

1. Да

2. Нет

4. Хотите ли Вы принять участие в реализации добрых дел?

1. Да

2. Нет

3. Не знаю

5. Предложите доброе дело, в решении которого Вы бы приняли участие

___________________________________________________________________________________

Анкетирование предварялось пояснениями, комментариями по каждой проблеме.

В результате проведенного анкетирования, в котором участвовало  26 школьников – коллектив учащихся школы были получены следующие результаты:

Актуальность социально значимой проблемы

вопрос 1 –  9 человек(34,6%)

вопрос 2 –  6 человек(23,2%)

вопрос 3 –  5 человек(19,2%)

вопрос 4 – 5 человек(19,2%)

вопрос 5 – 1 человек(3,8%)

Решаемость предложенных социально значимых проблем

вопрос 1–   12 человек(46,15% )

вопрос 2–  4 человек(15,4%)

вопрос 3 –  4 человек(15,4%)

вопрос 4 –  4 человек(15,4%)

вопрос 5 – 2 человек(7,6%)

Результаты анкетирования показали, что современное общество нуждается не только в высокообразованных, активных, инициативных и предприимчивых молодых людях, но и в добрых и отзывчивых, способных бескорыстно придти на помощь.

Формулирование актуальной

социальной проблемы

Одна из целей нашей работы – использовать активные и творческие формы для социализации и раскрытия   способностей учащихся.

Школьники уже не единожды принимали участие в акции "Подари заботу детям". Это и сбор игрушек для детского сада, и изготовление  одежды для кукол  и участие в новогодних представлениях в качестве сказочных героев.

Доброжелательный настрой воспитателей и малышей, искренняя радость новым игрушкам, заинтересованность представлениями новогоднего праздника, доверительное отношение к старшим товарищам и многие другие позитивные результаты акции из года в год приводят школьников в детский сад.

Каждое посещение д/с учащиеся стараются провести с максимальной пользой: они не только развлекают малышей, но и стараются увидеть поле своей дальнейшей деятельности.

В частности, в одно из посещений д/с ими было отмечено, что малыши с удовольствием принимают участие вместе со школьниками в различных развлекательных мероприятиях

В беседе с воспитателями ребята выяснили, что малышам не хватает общения во старшими товарищами Инициативной группой было  внесено предложение подготовить концертную программу и выступить перед малышами  в канун нового года.

Определение целей и задач проекта

Цель – это мечта,

которая должна

осуществиться к точно

определенному сроку

П. Рутт.

Цель:

выступить перед воспитанниками детского сада с концертной программой

Задачи:

- предоставление возможности продемонстрировать свои способности в различных сферах деятельности

- формирование активной жизненной позиции

- формирование условий для осознанного и ответственного  подхода к решению выявленной проблемы

- повышение социальной и нравственной значимости общественно полезного труда

Управление и кадры

1 блок – административный:

Заместитель директора по УВР:

осуществляет общий контроль и руководство реализацией проекта, распределяет  объекты и сферы управления, руководит деятельностью коллектива, анализирует текущую ситуацию и вносит педагогические коррективы по эффективности осуществления проекта.

2 блок – педагогический:

учитель истории:

отвечает за организацию работы в группах, проведение командных дел, работу школьников, участие  общих делах.

3 блок –  ученический коллектив

Осуществляют выполнение плана реализуемого проекта, выступают в роли инициаторов и исполнителей, осуществляют контроль за работой творческих групп, строят перспективы.

- Творческая группа «Руководители» – решение всех организационных вопросов.

- Творческая группа «Продюсеры» – разработка сценария Новогоднего праздника для воспитанников детского дома

- Творческая группа «Артисты» – организация Новогоднего праздника для воспитанников детского дома

Творческая группа «Операторы» – проведение технических и вспомогательных работ во время реализации проекта.

4 блок – социум

детский сад

Механизм реализации

Проект «Подари заботу детям»  реализуется через самоуправление, коллективно творческие дела, работу творческих  групп, ознакомительные и исследовательские формы работы:

- тестирование;

- творческие работы (карта действий по реализации проекта,  оформление фотовыставки, коллективно творческое дело);

Планируемый результат

- Развитие у детей стремления к самореализации

- Развитие  творческих возможностей

- Учащиеся должны испытывать чувство ответственности за порученное и

- выполняемое дело, должны научиться жить в коллективе, стать активнее, проявлять инициативу, стать сплоченнее и дружнее.

Перспективы проекта

- повысить интерес детей к возможностям самостоятельного творческого решения выявленных социально значимых проблем

- продолжить объединения интересов социума, педагогов, детей  на основе  осознания необходимости позитивного общения.

Ожидаемый результат

- Учащиеся должны осознать роль труда в жизни каждого человека и своей собственной;

- Учащиеся должны испытывать чувство ответственности за порученное и выполняемое дело, должны научится жить в коллективе, стать активнее, проявлять инициативу, стать сплоченнее и дружнее.

- Наладить тесный контакт с   педагогическим коллективом, социумом в решении общих проблем.

План реализации проекта

| № | Действия | Сроки | Ответственные | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изучение проблемы. | 15.11.2013 - 17.011.2013 | Авторы проекта Руководитель проекта Бандина Т.К. | Постановка проблемы, решение о создании проекта. Планирование проекта, постановка цели пректа, определение задач, создание творческих групп и назначение руководителей творческих групп. |
| 2 | Составление карты действий по реализации проекта | 17.11.203 | Руководитель проекта Бандина Т.К. Ганюшкин Михаил («Руководители») | Карта действий |
| 3 | Заседание творческих групп: «Руководители» «Продюсеры» «Операторы» «Артисты» | 23.11.2013 - 24.11.2013 | Руководители творческих групп. Руководитель проекта Бандина Т.К. | Рассмотрение различных предложений, принятие решений о форме, содержательной стороне деятельности каждой группы. |
| 4 | Разработка сценария представления с изготовленными костюмами «Вместе встретим Новый год… » | 25-27.11.13 | «Продюсеры»: Руководитель проекта Бандина Т.К. | Приобретение новых знаний, умений. Написанный сценарий |
| 5 | Репетиции представления «Вместе встретим Новый год… » | 01-04.12.13 | «Руководители» «Артисты» Руководитель проекта Бандина Т.К. | Приобретение и отработка навыков актерского мастерства |
| 6 | Посещение детского сада с представлением и последующим вручением изготовленных подарков. | 25.12.13 | Участники проекта Руководитель проекта Бандина Т.К. | Проведение мероприятия |
| 7 | Оформление фотовыставки по результатам реализации проекта "Подари заботу детям" | 27.12.13 | «Руководители» «Операторы» | Рейд по реализации проекта |
| 8 | Подведение итогов реализации проекта "Подари заботу детям»" | 22.01.14 | Руководитель проекта Бандина Т.К. | Выводы по реализации проекта |

Рефлексия проекта

Все участники проекта приняли участие в обсуждении проведенного мероприятия

(17 человек)

Мнения разделились следующим образом:

| 1. Что было самым интересным в проекте? |
| --- |
|  | Проведение праздника | 9 |
|  | Составление сценария концерта | 2 |
|  | Подготовка к концерту (репетиции, подготовка реквизита…) | 2 |
|  | Все-все | 4 |
|  | Ничего | 0 |
| 2. Что было самым трудным в проекте? |
|  | Проведение праздника | 2 |
|  | Все-все | 0 |
|  | Ничего | 15 |
| 3. Какие предложения хотелось бы вам внести? (изменить, добавить, вычеркнуть) |
|  | Ничего менять не надо | 7 |
|  | Можно выступить ещё | 10 |
| 4. Интересна ли вам была работа в рамках социального проекта? |
|  | Да | 17 |
|  | Нет | 0 |
| 5. Главный результат участия в этом проекте лично для вас? |
|  | Научился(лась)… | 4 |
|  | Понял(ла), что многое зависит от меня | 9 |
|  | Нашел новых друзей | 4 |
| 9. Как вы считаете, что приятнее: дарить или получать подарки? |
|  | Дарить | 11 |
|  | Получать | 6 |

Фотоотчет

о проведенной работе по реализации социального проекта «Подари заботу детям»

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Блусь П.И., Бушуева В.М., Вьюжалин В.Н. Как выполнить социальный заказ. – Пермь, 2000.

2. Горохова Е.В. «Метод социальных и творческих проектов как педагогическая технология». – Н.Новгород, 2001.

3. Мы – сограждане. Т.1.- М.: Бонфи, 2002.

4. Никитин А. Социальное пространство личности// Проблемы политико-правовой социализации школьников.- М, 1997.

# Text boxes

Участники проекта

Творческая группа

«Руководители»

Творческая группа

«Артисты»

Творческая группа

«Операторы»

Творческая группа

«Продюсеры»