**План-график мероприятий по подготовке к введению и реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МОБУ СОШ № 15 Пожарского муниципального района**

**2014-2015 г**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.Нормативно- правовое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(ФГОС ООО).** |
| 1 | Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО ( приказы, положения) | январь – март 2015 г. | заместитель директораМ.К.Рогова |
| 2 | Внесение  изменений и дополнений  в Устав МОБУ «СОШ №15» в связи с введением ФГОС ООО  второго поколения. |  2015 г. | директорТ.Н.Геонка |
| 3 | Разработка основной образовательной программы основного общего образования  МОБУ «СОШ №15». | 2014-2015гг. | рабочая группа |
| 4 | Корректировка учебного плана школы, согласно требованиям ФГОС ООО. | 2015г, июнь | зам. директора  М.К.Рогова |
| 5 | Разработка рабочих программ учебных предметов в соответствии с требованиями ФГОС ООО.  | 2015 г., май-июнь | зам.директора М.К.Рогова,руководители МО |
| 6 | Разработка рабочих программ внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО. | в течение года | зам.директора М.К.Рогова,кл. руководители |
| 7 | Приведение должностных инструкций работников МОБУ «СОШ №15»  в соответствие с требованиями ФГОС ООО  и единого квалификационного справочника. |  март 2015 | Зам.директора по ВР В.И.Шайдурова |
| **2. Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** |
| 1 | Создание  рабочей группы по  введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. | Март 2015г. | директорТ.Н.Геонка |
| 2 | Совещания рабочей группы по введению ФГОС ООО. | 1 раз в четвертьв течение года | заместитель директора М.К.Рогова,руководители МО |
| 3 | Разработка технологических карт отслеживания метапредметных результатов. | 2015г. | Руководители МО |
| 4 | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана  в соответствии с Федеральным перечнем (5 классы) | до сентября 2015 г. | библиотекарьЕ.А.Нехорошкова |
| 5 | Заключение договора с родителями и  МОБУ «СОШ №15», закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС ООО. | 2015г. | директорТ.Н.Геонка |
| 6 | Проведение педагогического совета: «Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса в рамках введения ФГОС основного общего образования» | 2014-2015 уч.год | директорТ.Н.Геонка |
|   |   |   |   |
| **3.Кадровое и методическое  обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** |
| 1 | Анализ кадрового состава на соответствие требованиям по введению ФГОС ООО. | 2015 год | зам. директора М.К.Рогова. |
| 2 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов. | май 2015 | зам. директора М.К.Рогова. |
| 3 | Обеспечение прохождения курсов повышения квалификации  руководящих и педагогических работников школы по вопросам ФГОС основного общего образования. |   2014-2015- гг.  | зам. директораМ.К.Рогова.  |
| 4 | Участие педагогического сообщества в системе непрерывного повышения квалификации (в том числе по плану методической работы). | 2014-2015 гг.  | руководители МО |
| 5 | Обобщение и распостранение опыта учителей начальной школы по введению ФГОС. | в течение года | зам. директора В.И.Шайдурова, учителя начальных классов |
| 6 | Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования. | 2015 г. | руководители МО |
| **5. Информационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)** |
| 1 | Обеспечение регулярной работы страницы на сайте о деятельности школы по подготовке и введению ФГОС ООО. | постоянно | зам. директора М.К.Рогова |
| 2 | Обеспечение публичной отчётности о ходе подготовки МОБУ «СОШ №15» к  введению  ФГОС ООО. | 2015 г. | директорТ.Н.Геонка |
| 3 | Родительское собрание будущих 5-классников «Особенности обучения по новому ФГОС ООО». | Май 2015 г.  | зам. директора М.К.Рогова |
| 4 | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых ФГОС  ООО. | 1 раз в год2015-2016 | Зам.директора ВРВ.И.Шайдурова |